2019



Maxime Antoine, Sacha Bailleul, Célia PIQUET

Chiffrage financier

Fight Food Waste |PARIS

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Thème | Réalisation | Acteurs impliqués | Durée estimée en jours ouvrés | Coût en euros |
| Conception |  |  | 16,5 |  |
|  | Charte graphique | Web designer | 1 | 127 € |
|  | Modèle de base de données | Administrateur de base de données | 3 | 400 € |
|  | Maquette Web | Web designer | 3 | 382 € |
|  | Descriptif fonctionnel Application C | Architecte logiciel | 3,5 | 604 € |
|  | Descriptif fonctionnel Application Web | Architecte logiciel | 4 | 690 € |
|  | Descriptif fonctionnel Application Java | Architecte logiciel | 2 | 345 € |
| Application C |  |  | 8 |  |
|  | Liaison API FFW et Open Food Facts | Développeur C | 0,5 | 70 € |
|  | Gestion format JSON | Développeur C | 2 | 279 € |
|  | Prise en charge connexion Bluetooth | Développeur C | 1 | 140 € |
|  | Listing d'articles scannés | Développeur C | 3 | 419 € |
|  | Affichage informations de compte | Développeur C | 0,5 | 70 € |
|  | Validation | Développeur C & Architecte logiciel | 1 | 312 € |
| Scanner connecté |  |  | 5 |  |
|  | Liaison Bluetooth application C | Développeur C | 2 | 279 € |
|  | Design | Développeur C | 0,5 | 70 € |
|  | Prototypage | Designer | 1 | 74 € |
|  | Validation | Développeur C & Architecte logiciel | 1,5 | 468 € |
| Infrastructure réseau |  |  | 4,5 |  |
|  | Plan d'adressage IP | Architecte réseau | 1 | 168 € |
|  | Vlans | Administrateur réseau | 0,5 | 64 € |
|  | DMVPN | Administrateur réseau | 1 | 127 € |
|  | PAT | Administrateur réseau | 0,25 | 32 € |
|  | NAT | Administrateur réseau | 0,5 | 64 € |
|  | RIPv2 | Administrateur réseau | 0,25 | 32 € |
|  | Validation | Architecte réseau & Administrateur réseau | 1 | 296 € |
| Infrastructure Windows |  |  | 4,5 |  |
|  | Service DNS | Administrateur système | 0,5 | 66 € |
|  | Service DHCP | Administrateur système | 0,5 | 66 € |
|  | Active Directory | Administrateur système | 2 | 263 € |
|  | Service Web IIS | Administrateur système | 1 | 132 € |
|  | Service DFS | Administrateur système | 0,5 | 66 € |
| Application Java (gestion menus |  |  | 4,5 |  |
|  | Connexion à l'API FFW | Développeur JAVA | 0,5 | 70 € |
|  | Suggestion automatique de menus | Développeur JAVA | 2 | 279 € |
|  | Création manuel de menus | Développeur JAVA | 1 | 140 € |
|  | Validation | Développeur JAVA & Architecte logiciel | 1 | 312 € |
| Application Mobile |  |  | 11 |  |
|  | Connexion à l'API FFW | Développeur Android | 0,5 | 70 € |
|  | Service partage de véhicules | Développeur Android | 2,5 | 349 € |
|  | Service cours de cuisine | Développeur Android | 2,5 | 349 € |
|  | Service gardiennage | Développeur Android | 2 | 279 € |
|  | Service conseil anti gaspi | Développeur Android | 1,5 | 210 € |
|  | Validation | Développeur Android & Architecte logiciel | 2 | 625 € |
| Application Web |  |  | 46 |  |
|  | Base de données MySQL | Administrateur de base de données | 2 | 267 € |
|  | API | Développeur Web | 5 | 616 € |
|  | BackOffice (gestion des inscrits) | Développeur Web | 4 | 493 € |
|  | BackOffice (gestion des véhicules) | Développeur Web | 2,5 | 308 € |
|  | BackOffice (gestion des paniers) | Développeur Web | 4 | 493 € |
|  | BackOffice (gestion des plannings) | Développeur Web | 4 | 493 € |
|  | BackOffice (gestion des bénévoles) | Développeur Web | 3 | 370 € |
|  | BackOffice (gestion des locaux/stocks) | Développeur Web | 2,5 | 308 € |
|  | BackOffice (gestion des scanners connectés) | Développeur Web | 2 | 247 € |
|  | BackOffice (gestion des événements) | Développeur Web | 3 | 370 € |
|  | FrontOffice (inscription utilisateur) | Développeur Web | 3,5 | 432 € |
|  | FrontOffice (demande scanner connecté) | Développeur Web | 1,5 | 185 € |
|  | FrontOffice (jeu WebGL) | Développeur Web | 3 | 370 € |
|  | Validation | Développeur Web & Architecte logiciel | 6 | 1 775 € |
| Total estimé : |  |  | 100 | 15 517 € |